僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校

加強行政管理報告書

根據教育局通函第21/2016號有關「加強學校行政管理津貼」的細則及要求，並己充分諮詢教師的意見，就使用有關津貼以加強學校的行政管理，已完成計劃，期間在得到教師的同意後，曾對計劃有若干的修訂：

整體目標

本校已全面檢視日常運作，已完成下列改善措施，整體提升學校在學生事務及行政方面的效率：

| 範疇 | 預期成效 | 推行項目 | 成功準則 (量度指南) | 財政支出 | 持續發展方案 | 檢討 (已完成“”或加備註) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生事務 | - 全校學生使用智能卡點名。 - 減省老師堂上點名時間。 - 更易統計學生出席人數，跟進缺席學生個案。 - 減省校務處統計人數的工作及更快將資料匯入WebSAMS系統內。 | 學生智能卡系統 | - 16-17年度10月，全校學生使用智能卡點名。 - 16-17年度12月，校務處能於第二節前完成整理當日的出席率。 - 校務處能於印成績表前一星期完成學生出席表。 | $35,200 | - 運用智能卡借閱學校圖書。 - 成為學生的學生証。 |  （已完成安裝及使用，效果良好及暢順。） |
| 資訊組 | - 全校教職員使用智能卡記錄上下班時間。 - 清楚記錄教職員上下班時間。 - 減省校務處統計時間和人力。 - 學校會根據記錄理解教職員的工作。 | 教職員智能卡系統 | - 16-17年度10月，全校教職員使用智能卡記錄教職員上下班時間。 | $27,500 | - 成為老師的教師証。 |  （已完成安裝及使用，記 更完備。） |
| 學生事務 | - 使用智能手機系統接受學校資訊。 - 使用智能手機系統簽知學校通告，減省老師收發通告的時間。 - 即時透過系統發放學生校園生活的相片。 - 透過系統發放緊急的訊息(如紅雨停課等)，讓家長能為子女作出適當的安排。 - 貫徹學校綠色生活的理念，減少紙張的使用。 | 學校智能手機系統 | - 16-17年度下學期間，全校95%以上的家長均使用本校的手機系統接收學校發出的訊息。 - 16-17年度下學期間，95%以上的家長會使用本校的手機系統收發通告。 - 減少學校使用紙張20%。 | $38,000 | - 利用手機系統與學校網頁的結合，增加家校的聯絡。 - 各類型的學校活動和通告均會逐步使用手機系統通知家長。 - 持續減少使用紙張，貫徹學校綠色生活理念。 |  （已完成安裝及使用，家校聯繫更緊密。） |
| 資訊組 | - 使用智能手機系統，教職員能接收學校的資訊。 - 學校能即時發出有關信息給每一位同工。 - 學校能使用手機系統與每一位教職員聯絡，作出工作上合理的安排。 | 學校智能手機系統 | - 16-17年度下學期，全體教職員均會使用。 - 學校80%的教職員通告會藉手機系統發放。 | $8,000 | - 持續發展手機系統的功能，令教職員與學校的聯絡更密切。 |  （已完成安裝及使用。） |
| 校務組 | - 使用電子付款。 - 方便家長繳交學校費用。 - 老師不用在堂上代收各項學校費用。 - 減少校務處職員收取各項費用的時間和更易統計學生交款的清況。 | EPS付款系統 | - 16-17年度11月期間，有80%的家長會使用電子付款交各項費用。 | $35,000 | - 持續推廣，期望17-18年度超過90%家長使用電子付款系統。 |  （已完成安裝及使用，學生不用再帶現金回校交費，節省家長時間）。 |
| 資訊組 | - 重整學校網頁，令學校的資訊更易顯示。 - 結合學校網頁和手機系統等不同項目，令老師更易管理。 | 學校網頁 | - 18-19年度下學期開始使用新學校網頁。 | $30,882 | - 持續優化學校網頁。 |  （已完成） |
| 校務組 | - 以電子軟件紀錄學校資產。 - 減省每年點算學校資產的時間與人力。 - 能即時更新學校資產項目。 | 電子紀錄學校資產 | - 18-19年度開始點算校內各項資產。 - 以電子記錄方式完成登錄各項學校資產。 | $33,468 |  |  （已完成安裝） |
| 資訊組 | - 建立(租用) 雲端伺服器。 - 儲存校內各項文件於雲端伺服器。 - 老師在任何地點均能能取用校內文件，方便工作。 | 雲端伺服器 | - 18-19年度建立校本雲端伺服器。 - 校內各科組文件有70%均儲存於雲端伺服器。 | $50,000 | - 持續擴充雲端伺服器的容量和流量，方便教職員存取文件。 | 因有免費的google cloud使用，此項目取消 |
| 校務組 | - 教師考績電子化 （取消「建立(租用) 雲端伺服器」項目，在校務會議中得到所有老師的同意，以此項目取代） | 電子記錄全校教職員的考績 | - 18-19年度度完成檢驗該軟件。 - 18-19年度試行該軟件及修正。 | $88,000 | 1. 18-19年度繼續使用及優化該軟件。 |  （已完成投標，中標公司正編寫鵲關的軟件。） |
|  |  |  |  | 總 計： $346,050 |  |  |